## 项目周报
项目周报
项目名称 | P-Blue——VHHH可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  | 01-项目实施进度简表_final.xlsx | 项目经理 | 任课教师 | 项目阶段 | 设计与开发
项目总体进度 |  | 未统一统计 | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026/10/13-2026/10/19 （统计截至10/17）
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 将团队已确认的数据结构和接口方案细化到 RQ-A-4-10、RQ-A-4-20，更新个人需求说明，明确文本、任务、时间和模型信息的对应关系。 |  |  | RQ-A-4-10/20个人需求规格说明书、数据与接口对应说明 |  | 100% | 无
2. 完成 RQ-A-4-10 初版代码，实现音频读取与校验、语音活动检测、分段识别、时间关联及处理结果反馈。 |  |  | RQ-A-4-10初版代码、音频及模型适配代码 |  | 100% | 无
3. 完成 RQ-A-4-20 初版代码，实现文本校验、保存接口适配、按标识读回和历史模型核对，并提供命令行入口。 |  |  | RQ-A-4-20初版代码、公共接口适配及命令行入口 |  | 100% | 真实团队服务上的保存与读回尚待联调。
4. 完成单元和模拟接口测试，配置 Silero VAD、SenseVoice 并验证语音、静音和双段样例；共156项测试通过，整理运行与验证记录。 |  |  | 自动化测试用例、代码实现与测试说明、真实模型验证记录 |  | 100% | 尚未完成实际空管语音质量评估。
遇到的问题及解决方法
无语音、重复片段、部分失败及保存确认的处理口径需要统一。 |  |  |  | 明确无语音不建空任务，相同片段复用、冲突停止；识别全部成功后提交文本，并读回确认保存结果。
本地推理已验证，真实团队服务上的保存、读回和数据关联尚未验证。 |  |  |  | 先完成模拟接口测试；实际服务地址、凭据、录音和引擎登记到位后，开展完整调用链联调。
通用语音拼接样例出现开头词遗漏，尚不能判断实际空管识别质量。 |  |  |  | 保留原始输出和问题记录；下周使用实际空管音频及参照文本检查分段、漏词和时间边界。
代码及文档已在本地形成，尚需组内评审、更新看板并提交成果。 |  |  |  | 列入下周工作，按实际评审和测试结果更新看板，将成果提交至个人对应目录。
需领导协调解决的问题和建议
无。本周暂无需任课教师协调解决的事项。 |  |  |  | 接口联调及跨需求衔接由 Team Blue 内部协商。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 与相关需求负责人核对现有代码的调用方式、数据映射和模型登记，完成组内检查，整理联调所需的地址、凭据与录音信息。 |  |  |  | 组内检查意见、联调准备清单 |  | 100%
2. 在团队服务具备运行条件后，开展录音获取、分段、识别、保存和读回联调，重点核对文本所属任务、模型历史及异常处理。 |  |  |  | 真实接口联调记录、缺陷清单及修复结果 |  | 100%
3. 使用实际空管语音及参照文本检查分段边界、转写质量和处理耗时，定位漏词等问题；修正后补充回归测试。 |  |  |  | 空管样例测试记录、问题修正及回归结果 |  | 100%
4. 根据评审和测试结果更新个人看板、运行说明与验证记录，整理代码、文档和测试成果，提交至GitHub个人对应目录。 |  |  |  | 看板更新、完善后的成果物及GitHub提交记录 |  | 100%